## Slide 1
Розничная сеть бытовой техники
Итоги пилота · Выдача онлайн-заказов
Итоги пилота выдачи онлайн-заказов
Три месяца тестирования отдельной зоны выдачи в трёх магазинах сети: результаты, стоимость, риски и решение о масштабировании на все 28 магазинов.
Автор
Денис Ильин
Роль
Руководитель проекта
Аудитория
Управляющий комитет розничной сети · 28 магазинов бытовой техники
Notes: Коллеги, добрый день. Докладываю итоги пилота по выдаче онлайн-заказов в отдельной зоне магазина. Пилот шёл с 1 марта по 31 мая 2026 года в трёх магазинах из двадцати восьми. Сегодня я покажу, что мы проверяли, какие цифры получили, во сколько это обошлось и что предлагаю делать дальше. Сразу скажу: гипотеза подтвердилась не полностью, и об этом я расскажу отдельно и честно.

## Slide 2
Пилот: зачем запускали
Проблема и гипотеза пилота
Проблема
Выдача онлайн-заказов шла в общем кассовом узле: клиент ждал в очереди вместе с покупателями зала. Ожидание снижало удовлетворённость и не конвертировалось в дополнительные покупки при получении заказа.
Гипотеза
Выделенная зона выдачи с отдельным оператором сократит время выдачи и увеличит долю дополнительных покупок при получении заказа. Это проверяемое утверждение: пилот должен был подтвердить или опровергнуть его на данных.
Гипотеза сформулирована как проверяемое утверждение, а не как обещание результата.
Notes: Прежде чем показать цифры, зафиксирую, что именно мы проверяли. Проблема была в том, что онлайн-заказ выдавался в общем кассовом узле: клиент стоял в одной очереди с покупателями зала, терял время и уходил без дополнительных покупок. Мы сформулировали гипотезу: если вынести выдачу в отдельную зону с отдельным оператором, время выдачи сократится, а доля дополнительных покупок при получении заказа вырастет. Подчеркну: это гипотеза, которую мы проверяли на данных, а не обещание результата. Дальше покажу периметр и сроки, в которых эта проверка проходила.

## Slide 3
Периметр и сроки
Периметр и сроки: 3 магазина и 92 дня
01
3 магазина из 28
11% сети. Отбор: сопоставимый трафик и доля онлайн-заказов выше средней по сети.
02
1 марта — 31 мая 2026
92 дня пилота. Базовый период (IV квартал 2025 года) в расчёт пилота не входит.
03
Зона выдачи 12 м² у входа
Отдельная зона выдачи с маркировкой заказов и чек-листом выдачи для оператора.
04
Отдельный оператор и касса
Выделенный оператор, отдельная зона кассы и отдельное ПО для обработки онлайн-заказов.
Notes: Пилот запустили в трёх магазинах из двадцати восьми — это одиннадцать процентов сети. Периметр выбирали по сопоставимому трафику и повышенной доле онлайн-заказов, чтобы эффект был заметен на небольшой выборке. Пилот шёл ровно девяносто два дня — с первого марта по тридцать первое мая две тысячи двадцать шестого года. В каждом магазине мы выделили зону выдачи двенадцать квадратных метров у входа, посадили отдельного оператора, развели кассу и ПО, ввели маркировку заказов и чек-лист выдачи. Важно: базовый период — четвёртый квартал двадцать пятого года — в расчёт пилота не входит, это отдельная точка сравнения. Дальше покажу, как мы мерили эффект.

## Slide 4
Методика измерения
Как мерили: три метрики и база сравнения
—
Доля онлайн-заказов с самовывозом
OMS и кассовая система, по всем заказам пилотных магазинов
—
Среднее время выдачи заказа
Тайминг операций: от прихода клиента до выдачи
—
Доля клиентов с доп. покупкой
Сопоставимые по трафику магазины, чеки при получении
База — только IV квартал 2025 года; пилот — 1 марта — 31 мая 2026 года. Погрешность ±1,5 п.п.
OMS/кассовая система, тайминг операций; база — IV квартал 2025 года
Notes: Прежде чем показать результаты, зафиксирую методику — она одинакова для базы и пилота. Сравниваем только с IV кварталом 2025 года, октябрь—декабрь, других периодов в расчёте нет. Метрик три: доля онлайн-заказов с самовывозом, среднее время выдачи и доля клиентов, которые при получении совершили дополнительную покупку. Данные берём из OMS и кассовой системы, тайминга операций и по сопоставимым по трафику магазинам, погрешность ±1,5 п.п. Дальше — сами цифры.

## Slide 5
Результаты пилота
База IV кв. 2025 vs пилот: три метрики
Метрика
База, IV кв. 2025
Пилот, 1 марта — 31 мая 2026
Изменение
Доля самовывоза
31,0%
38,5%
+7,5 п.п. (+24%)
Время выдачи
8,4 мин
3,1 мин
−5,3 мин (−63%)
Доля клиентов с дополнительной покупкой
18,0%
19,2%
+1,2 п.п.
Доля самовывоза и время выдачи улучшились, доля дополнительных покупок — в пределах погрешности.
Данные пилота, 1 марта — 31 мая 2026; база — IV квартал 2025 года
Notes: Сравниваем базовый период — IV квартал 2025 года — и период пилота с 1 марта по 31 мая 2026 года. Доля самовывоза выросла с 31,0% до 38,5%, то есть на 7,5 процентного пункта, или на 24% относительно базы. Время выдачи сократилось с 8,4 до 3,1 минуты — минус 5,3 минуты, или минус 63%. А вот доля клиентов с дополнительной покупкой почти не изменилась: 18,0% против 19,2%, рост всего 1,2 процентного пункта — это в пределах погрешности, и на этом слайде видно, что гипотеза по допродажам не подтвердилась. Именно поэтому дальше мы честно фиксируем, что сработало, а что нет.

## Slide 6
Отрицательный результат
Гипотеза о росте дополнительных покупок не подтвердилась
Доля чеков с дополнительной покупкой выросла с 18,0% (IV квартал 2025) до 19,2% (пилот, март—май 2026): +1,2 п.п. вместо ожидаемых +8 п.п. Отклонение в пределах погрешности ±1,5 п.п. — эффект не доказан. Вывод: выдача заказа — логистика, а не драйвер продаж.
Данные пилота: 1 марта — 31 мая 2026; база сравнения — IV квартал 2025 года
Notes: Здесь я обязан быть прямым: одну из гипотез пилот не подтвердил. Мы рассчитывали, что клиент, приходя за онлайн-заказом, будет чаще покупать что-то ещё, и ждали прироста доли таких чеков на 8 процентных пунктов. По факту рост составил всего 1,2 пункта — с 18,0% до 19,2%, а это меньше нашей погрешности измерения в ±1,5 пункта. Иными словами, статистически мы не можем утверждать, что эффект вообще есть. Честный вывод: зона выдачи — это логистика, а не точка продаж, и строить на ней экономику масштабирования нельзя. Поэтому дальше мы переносим акцент на скорость и удобство выдачи — именно там пилот дал устойчивый результат.

## Slide 7
Экономика проекта
Стоимость пилота и масштабирования, срок окупаемости
Затраты на пилот
1,8 млн ₽
3 магазина · 0,6 млн ₽ на магазин
Масштабирование
10,0 млн ₽
25 магазинов · 0,4 млн ₽ на магазин
Годовой эффект
6,0 млн ₽
высвобождение времени и рост самовывоза
Простой срок окупаемости
≈ 20 мес.
отношение затрат к эффекту в год
Вывод
Оценка эффекта и окупаемости — расчётная, без гарантии результата.
Notes: Пилот стоил 1,8 млн рублей на три магазина — по 0,6 млн на каждый. Масштабирование на оставшиеся 25 магазинов обойдётся в 10,0 млн, то есть по 0,4 млн на магазин: типовое решение дешевле на треть за счёт того, что мы уже отработали технологию и не повторяем ошибок пилота. Ожидаемый годовой эффект — 6,0 млн рублей, он складывается из высвобождения времени персонала и роста доли самовывоза. При таком соотношении простой срок окупаемости — около 20 месяцев. Подчеркну: это расчётная оценка, а не гарантия результата, и в решении мы это фиксируем отдельно.

## Slide 8
Риски
Что может пойти не так
—
Нехватка персонала на зоне выдачи
—
Тиражирование без учёта планировки
—
Снижение оборота зала из-за переноса потока
—
Растягивание сроков и бюджета
Как снимаем
Меры по каждому риску
+
Совмещение ролей и доплата 0,5 ставки на магазин
+
Три типовых планировочных схемы для всех форматов
+
Ежемесячный контроль трафика и среднего чека
+
Фиксированная смета 0,4 млн ₽ на магазин и ворота пересмотра после волны 1
Notes: Мы честно смотрим на риски, а не делаем вид, что их нет. Первый — люди: на зоне выдачи нужен сотрудник, поэтому мы закладываем совмещение ролей и доплату в размере половины ставки на каждый магазин. Второй — планировки: нельзя слепо копировать одну схему на все 28 точек, поэтому мы утвердили три типовых решения. Третий — каннибализация зала: поток может уйти в зону выдачи, поэтому трафик и средний чек контролируем ежемесячно. И четвёртый — сроки и бюджет: смета фиксируется на уровне 0,4 миллиона рублей на магазин, а после первой волны проходим через ворота пересмотра. Именно эти ворота и дают нам право двигаться дальше без гарантий результата.

## Slide 9
План масштабирования
Решение: масштабировать двумя волнами на 25 магазинов
Пилот
Готово
Выдача онлайн-заказов в отдельной зоне
1 марта — 31 мая 2026 года
IV кв. 2026
Сейчас
Москва и города-миллионники
развёртывание октябрь—декабрь 2026 года
I кв. 2027
План
Остальные магазины сети
контрольная точка — итоги волны 1 в январе 2027 года
Итого
Цель
25 магазинов масштабирования плюс 3 пилотных — вся сеть охвачена
Notes: Решение — масштабировать, но не одним броском, а двумя волнами, чтобы держать риски под контролем. В четвёртом квартале 2026 года запускаем шесть магазинов — это Москва и города-миллионники, там поток онлайн-заказов выше и эффект виден быстрее. В первом квартале 2027 года подключаем оставшиеся девятнадцать магазинов, и вместе с тремя пилотными получаем всю сеть из двадцати восьми точек. Контрольная точка — итоги первой волны в январе 2027 года: если показатели держатся на уровне пилота, идём во вторую волну без паузы. Прошу комитет утвердить этот план и зафиксировать дату промежуточного отчёта.

## Slide 10
Пилот выдачи онлайн-заказов
Следующий шаг: задачи до 30 сентября 2026 года
Пять задач с ответственными и сроками — от утверждения бюджета до старта закупки и монтажа в октябре 2026 года.
Утвердить бюджет волны 1: руководитель проекта и финансовый директор
Согласовать типовую планировку зоны выдачи — директор по рознице
Определить 6 магазинов волны 1 и график работ — директор по рознице
Обновить KPI магазинов под новую зону — HR и операционный блок
Запустить закупку и монтаж в октябре — ИТ и служба эксплуатации
Notes: Чтобы решение не осталось на бумаге, у нас есть пять задач и всего три недели. До 22 сентября руководитель проекта вместе с финансовым директором утверждает бюджет волны 1 — без этого мы не можем запускать закупку. До 25 сентября директор по рознице согласует типовую планировку зоны выдачи, чтобы все шесть магазинов первой волны шли по одному проекту, а не изобретали своё. До 30 сентября определяем конкретные шесть магазинов и график работ, и параллельно HR с операционным блоком обновляют KPI магазинов — иначе новая зона останется без владельца в мотивации. В октябре 2026 года ИТ и служба эксплуатации запускают закупку и монтаж. Прошу комитет зафиксировать эти сроки как контрольную точку нашего следующего доклада.